## 需求列表
【在线订货系统】需求列表
日期 |  | 2017-06-07
报价方 |  | 上海澄泓信息科技
项目 |  |  | 备注 | 投入人数 | 开发周期（天） | 測試結果(初測) |  | 測試結果(複測)
项目开发 | [5 empty] | ios | Android | ios | Android
1 | APP端（Android+IOS） |  |  | 2 | 41
1.1 | 账号管理 |  | 1.登录：账号登录，IP地址设置等。 2.账号信息：查看账号信息，IP地址，修改密码等。 |  | 1 | ok | Android:切换ip后登录页面将帐号栏位隐藏起来 1. 客户切到指定ip才需要隐藏，不是做切换就要更换UI 2.需隐藏栏位为客户代号而非账号 | APP打開後顯示"更改ip失敗"
1.2 | 收货叫货 | 1.叫货 | 1.根据类别，搜索商品列表。（可根据品类，关键字等检索） 2.预测：根据以往订货量，给出每种商品的订货量提示。 3.添加商品到购物车。（商品可以后台配置，加减倍数，以及最少/最多订货量）。 4.购物车，到购物车进行提交订单，结算。（购物车可以修改商品信息，对数量进行加减等，参考电商类App） 5.保存：暂存订单，还未正式提交。 6.提交：提交订单，提交到总部，订单正式生效。 7.取消：取消订单。 8.备注：备注订单 注：1.直营店只有数量，没有价格。加盟店，不同的门店，价格不一样。 2.商品类型有：赠送，必须搭配商品类（如，10斤面粉，必须买2斤面筋）、促销类型（加购优惠）。 9.門店叫貨金流整合(微信、支付寶、銀聯) 10.門店叫貨運費計算 11.門店預測叫貨功能 |  | 10 | 1.可检索,但回上一页会直接跳到主页面(应返回叫货页面)（在一个页面显示，带你搜索框旁的x返回） 2.ok 3.ok 4.ok 5.ok 6.ok 7.没有取消订单功能,不保存货提交即可 8. 1)UI判斷欄位顯示與否,12/1有再提供規則（已重新调整） 2)ok 9.未实现（支付宝完成） 10.ok 11.同第2點 | 1.ok 2.ok,但購物車計算品項項次有誤(贈品不算) 3.目前判斷邏輯有問題，已於11/29提出 4.ok,但品項項次有誤,同2 5.ok 6.是否須上傳轉帳憑證判斷有誤 7.没有取消订单功能,不保存货提交即可 8. 1)UI判斷欄位顯示與否,12/1有再提供規則 2)同第3點 9.未实现 10.ok 11.同2 Ps:尚有列表以外UI需要調整部份,已匯整文件提供給設計師 | 1.可检索,但回上一页会直接跳到主页面(应返回叫货页面)（在一个页面显示，带你搜索框旁的x返回） 可實現返回叫貨頁面,但再點選其它品項會再返回搜索品項頁面,再切換類別APP會閃退 2.ok 3.ok 4.ok 5.ok 6.ok 7.没有取消订单功能,不保存货提交即可 8. 1)UI判斷欄位顯示與否,12/1有再提供規則（已重新调整） 單價有依照原則,金額不要顯示0(原設定單價金額均不顯示) 2)ok 9.未实现（支付宝完成） 1)門市提交訂單時要判斷門市是否採用線上支付出現支付的頁面 2)支付UI只顯示支付寶及快捷支付 3)按下確認支付後沒有反應(后台返回发生例外状况) 10.ok 11.目前日期開窗有問題--看不出月份;選擇完日期後窗體有問題 12.付款憑證拍照後無法保存（本地测试可以的）
1.3 |  | 2.叫货订单 | 1.订单列表，根据不同状态，显示所有叫货订单。（搜索：根据时间查询固定选项（“一周”、“最近一个月”、“最近三个月”，“最近半年”）、手动输入日期搜索。） 2.订单详情：可以查看订单商品详情，订单状态（以标签或指针化流程图显示） 3.修改：总部未接单前可以修改订单内容，以及备注修改 4.提交：提交最新的订单（修改后需要提交） 5.删除：删除订单，可以滑动删除。 5.订单付款：微信、支付宝。 |  | 5 | 1.UI尚有問題,如已審核單不應有刪除鈕；查詢固定選項(預設2週內單據顯示,再區分最近一個月、最近三個月及自訂區間)（按照UI图上进行显示） 2.X. 3.X,如已審核單無法點入再作修改 4.X,目前測試會退出系統(無論保存或提交都無法成功) 5.ok,因新單據點擊為進入編輯,故沒有做滑動刪除 6.所有單據狀態除了新單據外都要有"再來一單"按鈕,(複製功能) | 1.UI尚有問題,如待支付應focus在編輯鈕、已收單單據不能出現編輯鈕；查詢固定選項(預設2週內單據顯示,再區分最近一個月、最近三個月及自訂區間); 2.X.單據狀態進度條表示不正確 3.X,新單據編輯後無法做保存. 4.X,目前提交一律判斷需上傳圖檔,有誤 5.ok,因新單據點擊為進入編輯,故沒有做滑動刪除 PS:所有單據列表日期項目不要顯示時間 6.所有單據狀態除了新單據外都要有"再來一單"按鈕,(複製功能) | 1.UI尚有問題,如已審核單不應有刪除鈕；查詢固定選項(預設2週內單據顯示,再區分最近一個月、最近三個月及自訂區間)（按照UI图上进行显示--沒有手動輸入日期搜索） 2.進度條上時間顯示不正確 3.X,如已審核單無法點入再作修改---ok 4.X,目前測試會退出系統(無論保存或提交都無法成功) 1)提交要判斷是否啟用線上支付（已启用，后台查看） 5.ok,因新單據點擊為進入編輯,故沒有做滑動刪除 6.所有單據狀態除了新單據外都要有"再來一單"按鈕,(複製功能)--ok 1)若只有再來一單的鈕,要預設為綠色鈕 2)再來一單購物車沒有值（有） 7.提交頁面聯絡人電話等找不到其它資料,帶的也不是原單的資訊(是固定第一筆資料) 8.已發貨狀態進度條與時間顯示有誤;詳情單價不要顯示0 9.編輯狀態要判斷是否開放預測功能(同新增叫貨) | 1.UI尚有問題,如待支付應focus在編輯鈕、已收單單據不能出現編輯鈕；查詢固定選項(預設2週內單據顯示,再區分最近一個月、最近三個月及自訂區間); 2.X.單據狀態進度條表示不正確 3.X,新單據編輯後無法做保存. 4.X,目前提交一律判斷需上傳圖檔,有誤 5.ok,因新單據點擊為進入編輯,故沒有做滑動刪除 PS:所有單據列表日期項目不要顯示時間 6.所有單據狀態除了新單據外都要有"再來一單"按鈕,(複製功能)
1.4 |  | 3.收货 | 即，收货确认。收单的时候根据实际情况来收单，如果送错了。可以增加或者减少商品。（少收、超收概念） |  | 2 | 1.新增品項UI有問題--類別外框突出,右下按鈕位置跑掉 2.確認收貨數量頁面右下為"下單",其餘UI要求於12/1 文件均有說明 3.可提交 | x 1.無法做下單--->提交 2.點選新增品項後並無法加入收貨清單 | 1.新增品項UI有問題--類別外框突出,右下按鈕位置跑掉 2.確認收貨數量頁面右下為"下單",其餘UI要求於12/1 文件均有說明 3.可提交 4.已稽核單據不會有編輯鈕,點輯進去顯示詳情頁面,目前顯示不對(按钮已显示，详情页没有完成) 5.可增加商品信息但到提交頁面未帶出該品項 6.提交頁面沒有商品圖片（后台原因） 7.僅按保存,但單據狀態已更新為"已提交"
1.5 |  | 4.门市退回 | 1.新增：新增退回商品，商品可以根据类别检索。选择商品数量、退回原因选择，备注说明。 2.退回订单列表：根据日期和状态查询退回订单。 3.退回订单详情，显示订单详细信息。 4.编辑、提交、删除订单信息。 |  | 2 | 1.X,無法選擇退回原因 2.UI尚有問題,如新單據應focus在編輯;新單據要有刪除鈕 3.退回詳情左邊頁籤顯示有問題,目前顯示所有頁籤,且多做切換會退出APP;已核定單據點選核定鈕,應只出現核定品項,點選整張單則出現所有退回品項 4.ok | 1.數量取位不正確;選擇退回原因沒有提示字;退回詳情UI 欄位名稱不正確,如退回日期目前顯示"進貨日期", "上報商品"字眼不需顯示 2.訂單列表點選單據應進入編輯狀態;所有有編輯鈕都focus在編輯鈕上;新單據要有刪除鈕 3.退回詳情左邊頁籤顯示有問題,目前顯示所有頁籤;已核定單據點選核定鈕,應只出現核定品項,選整張單則出現所有退回品項 4.ok | 1.X,無法選擇退回原因--ok 2.UI尚有問題,如新單據應focus在編輯;新單據要有刪除鈕 --沒有刪除鈕） 3.退回詳情左邊頁籤顯示有問題,目前顯示所有頁籤,且多做切換會退出APP;已核定單據點選核定鈕,應只出現核定品項,點選整張單則出現所有退回品項 4.ok 5.主頁面門市退回沒有待處理筆數統計(只有登陆的时候才会更新) 6.Web上保存單據,於APP 查看 退回原因目前顯示代號應顯示文字;若於APP上重新點選原因,則Web 退回原因會被清空 7.同收貨確認作業,點選保存,但狀態卻更新為已提交 8.詳情頁面沒有產品圖片(后台没有返) 9.若參數設定為須上傳附檔,保存不用檢查,提交才做檢查（后台的限制）
1.6 |  | 5.叫货状况表 | 叫货状况统计报表 |  | 1 | 未实现 | 未实现 | 未实现 | 未实现
1.7 |  | 6.叫货统计表 | 叫货统计报表 |  | 1 | 未实现 | 未实现 | 未实现
1.8 |  | 7.配送统计表 | 配送统计报表 |  | 1 | 未实现 | 未实现 | 未实现
1.9 | 门市采购 | 1.采购 | 1.选择供应商 2.根据分类选择商品 3.选择商品数量（商品可以看到以什么方式计价，如“斤”、“瓶”等） 4.保存订单，订单暂存，还不是正式订单。 5.取消订单，取消选择的商品。 6.提交订单，正式提交订单，生成正式订单。 |  | 7 | 1.ok 2.沒有抓到圖片檔(没有图片) a.)當參數設定為--上次採購品號"最上方分類名稱請改為"代採商品";若設定為廠商品號則此頁籤不顯示 b.)參數為"廠商品號",頁籤切換畫面跑掉 c).當訂單保存進入編輯,有問題,目前必需要再調整數量或增加採購品項才可再下單 d.) 下單頁面最下方金額顯示欄多了"¥0";金額小數取位有問題 e.)採購詳情頁面 更改預交日期 若為第一次新增,則該單據保存不成功;若為重新編輯修改修改預交日不成功(后台按时间进行排序返回，不是在列表第一条) | 1.ok 2.沒有抓到圖片檔 a.)當參數設定為--上次採購品號"最上方分類名稱請改為"代採商品";若設定為廠商品號則此頁籤不顯示.目前,當設定為上次採購品號時顯示有誤. b.)參數為"廠商品號",頁籤切換畫面跑掉 c.)此作業,計數數量可編輯,計價數量只顯示不能編輯,目前有問題 d)下單後,採購詳情中數量小數取位不正確, e.預交日期要預設為系統日期;日期開窗後focus日期直接按確定無效 f)購物車沒有顯示項次 g.)無論保存或提交都應該要跳轉到"採購訂單"頁面 | 1.ok 2.沒有抓到圖片檔(没有图片)--ok a.)當參數設定為--上次採購品號"最上方分類名稱請改為"待採商品";若設定為廠商品號則此頁籤不顯示--ok b.)參數為"廠商品號",頁籤切換畫面跑掉--ok c).當訂單保存進入編輯,有問題,目前必需要再調整數量或增加採購品項才可再下單--ok d.) 下單頁面最下方金額顯示欄多了"¥0";金額小數取位有問題--ok e.)採購詳情頁面 更改預交日期 若為第一次新增,則該單據保存不成功;若為重新編輯修改修改預交日不成功(后台按时间进行排序返回，不是在列表第一条)---ok 3.當計數數量減至0,計價數量沒有同步更新 4.當計數與計價單位不一致 計價數量沒有做單位換算
|  | 2.采购订单列表 | 查询订单列表，显示订单状态。 |  | 3 | 請以11/23提供文件再做 對照,目前比對有較多問題" 包含按鈕順序排列\focus項目\進入編擊後,採購詳情頁面右下顯示鈕等 | 請以11/23提供文件再做 對照,目前比對有較多問題" 包含按鈕順序排列\focus項目\進入編擊後,採購詳情頁面右下顯示鈕等 | 請以11/23提供文件再做 對照,目前比對有較多問題" 包含按鈕順序排列\focus項目\進入編擊後,採購詳情頁面右下顯示鈕等 1.刪除鈕沒有作用 2.點選提交鈕,進入詳情最底下要有 保存\提交鈕
|  | 3.订单详情 | 查看采购订单，查看订单商品信息 |  | 1 | 1.商品上方不需出現店名 2.進度條顯示統一原則 | 採購詳情底下按紐,如發郵件\結案\轉出無作用 | 1.商品上方不需出現店名 2.進度條顯示統一原則
|  | 4.编辑 | 修改订单商品信息。 |  | 0.5 | 1.一進入編輯頁控制有問題,需做數量變動後才進入編輯模式 | 1.一進入編輯頁控制有問題,購物車無作用 | 1.一進入編輯頁控制有問題,需做數量變動後才進入編輯模式--ok
|  | 5.提交 | 提交最新的订单信息。 |  | 0.5 | ok | ok | ok
|  | 6.转出 | 转出订单到“采购进货” |  | 0.5 | 未实现（要到达采购进货详情页） | 未实现 | 未实现（要到达采购进货详情页）--ok 1.打開3023後,最底下金額取位不對;無法繼續編輯會閃退（本地测试没有闪退） 2.進度條更新不對(後續單已提交應更新狀態)
|  | 6.发送邮件 | 以邮件方式，发送订单商品单据给供应商。 |  | 0.5 | APP顯示發送成功,但實際上沒收到（邮件是后台发送） | 1. 一直判斷"請選擇收件人" 但實際上有添加email adderss 2.採購詳情中發mail 點選無作用 | APP顯示發送成功,但實際上沒收到 Web上發送成功,但由手機發送不成功
2.0 | 待办事项 | 1.消息分类 | 待办事项分类（如系统消息、叫货消息，采购消息等） |  | 1 | ok,原UI--統計事項要預留 | ok,原UI--統計事項要預留 | ok,原UI--統計事項要預留
|  | 2.消息列表 | 待办事项消息列表 |  | 2 | icon沒有區隔 | 各項分類統計錯誤 | 點擊顯示單據應直接跳轉該單據.目前點擊效果和"查看更多"相同
|  | 3.查看详情 | 根据对应类型的待办事项消息，进入对应的详情页面（如叫货消息，点击进入叫货订单页面） |  | 1 | 未实现（跳到每个单元的详情页） | 未实现 | 點擊後會閃退
|  | 4.消息推撥 | 1.新消息上架時，進行APP推播 2.依據各單據處理流程進度，進行APP推播 |  | 1 | 1.目前無推播功能 2.目前主頁UI右上角最新消息表達有誤 a.)消息顯示不完整 b.)重複顯示 | 1.目前無推播功能 2.目前主頁UI右上角最新消息表達有誤 a.)重複顯示 | 1.目前無推播功能 2.目前主頁UI右上角最新消息表達有誤 a.)消息顯示不完整 b.)重複顯示
2.1 | 采购进货 |  | 门市采购，门市进货的订单，转出后，到达"采购进货" |  | 3 | 1.無法跳轉到3023採購進貨 2.自行新增時,當參數設定為"上次採購品號"最上方分類名稱請改為"上次進貨";若為"廠商品號"則此頁籤不要出現 3.當計數與計價單位相同,則計價單數量不開放編輯 反之,當兩者單位不一致,則計價單位開放修改 4.編輯頁表頭請改為"採購進貨" | 1.無法跳轉到3023採購進貨 2.自行新增時,當參數設定為"上次採購品號"最上方分類名稱請改為"上次進貨";若為"廠商品號"則此頁籤不要出現 3.當計數與計價單位相同,則計價單數量不開放編輯 反之,當兩者單位不一致,則計價單位開放修改 4.自行新增選擇廠商彈框各廠商做簡單區隔,可參考ios | 1.無法跳轉到3023採購進貨 2.自行新增時,當參數設定為"上次採購品號"最上方分類名稱請改為"待進商品";若為"廠商品號"則此頁籤不要出現 3.當計數與計價單位相同,則計價單數量不開放編輯 反之,當兩者單位不一致,則計價單位開放修改--ok a)承上計價數量要先做單位換算 b)鍵盤開窗無法打小數點 4.編輯頁表頭請改為"採購進貨"--ok 5.目前新增單據可保存,但進入編輯狀態會閃退（没有发现） 6.刪除鈕沒有作用 7.已收單--點擊頁面後應進入詳情頁（暂无修改）
2.2 | 门市进货 |  | 总部下单，采购外面市场的货物，并推送过来的订单。 验收流程跟门市采购一样。 |  | 3 | 1. 總計金額取位不正確 2.當計數與計價單位相同,則計價單數量不開放編輯 反之,當兩者單位不一致,則計價單位開放修改 3.數量減少會退出APP 4.採購詳情,目前進貨日期無法修改 | 1.單據狀態顯示有誤,應為新"單據"而非"待提交" 2.當計數與計價單位相同,則計價單數量不開放編輯 反之,當兩者單位不一致,則計價單位開放修改 3.編輯頁底下合計位置不對 4.進貨詳情進貨日期要預設為系統日 5.詳情頁面下方金額合計取位有誤,位置也不正確 6.目前無法保存或提交,顯示要選擇進貨日期 | 1. 總計金額取位不正確--一樣有問題 2.當計數與計價單位相同,則計價單數量不開放編輯 反之,當兩者單位不一致,則計價單位開放修改----加減符號請改為灰階 3.數量減少會退出APP--ok,但計數數量清為0 ,計價數量沒有同步 4.採購詳情,目前進貨日期無法修改--ok a)已進商品數量有誤\下方總計金額取位不正確 5.只採購單上有的品項(API要調整)
2.3 | 门市退货 |  | 即针对“门市采购”、“门市进货”订单的退货处理。 需录入：退货原因选择，数量、商品、具体说明。退货图片上传（多张、压缩、小图展示多图列表） |  | 3
2.4 | 门市报废 |  | 商品、原料等报废信息录入，减少库存数量。 |  | 2
2.5 | 门市拨出 |  | 即从A门店，调拨货物到B门店的数据录入。 |  | 1
2.6 | 门市拨入 |  | 与门市拨出对应， 例如如，A门店拨货给B门店，B门店收到货，确认收货过程。 （收货验收过程。可能会有收到货物数量上不足等问题，可以填写验收数量等信息） |  | 1
2.7 | 门市末盘 |  | 根据时间类型（日盘、月盘、十日盘等）盘点商品的数量、重量等。 可以根据商品的一个包装规格来盘点（如包，箱（包、箱会有固定重量））。 |  | 3
2.8 | 生产上报 |  | 生产商品的录入记录：如生产2个，报废3个 |  | 1
2.9 | 门市试吃 |  | 录入消费者试吃记录：录入商品、数量。 |  | 1
3.0 | 门店赠送 |  | 录入赠送数据：商品、数量等。 |  | 1
3.1 | 门市领用 |  | 门市一些工具材料等的领用录入。 |  | 1
3.2 | 廠商退貨 |  | 退貨給廠商 |  | 1
4.1 | APP上架 |  | 協助APP上架蘋果跟安卓商店，並移轉後續上架方式
4.2 | APP多版本管理 |  | APP上架蘋果或安卓商店後，要能配合ERP系統多版本同時並存
| UI设计 |  | 前端相关页面的UI设计 | 1 | 15
| 整体联调测试与bug修改 |  | 1.测试人员测试，包括单元测试、系统测试等。 2.bug修改，开发人员根据测试人员提交的bug进行修改 | 2 | 10
| 项目管理 |  |  | 1 | 10
| 项目维护 |  | 维护期6个月，项目总金额的10%作为维护的费用，正式提交甲方版本并确认验收后开始计算维护时间。维护内容包括业务的优化和功能BUG。